## Agenda diaria
CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  | Actividades
Ing | Tiempo | Actividad | Descripcion
Tomas | 1-2 dias | Agregar funcionalidad a boton de logueo | Al dar click poder loguear y que la barra de progreso cargue y aparezca el form 2 de inventario
? | 2-3 dias | Integrar base de datos | Se necesita integrar una base de datos donde almacenar toda la informacion del cliente
? | 3 dias | Implementar segundo form de inventario | Implementar y diseñar segudno form, donde vengan opciones y nuevas funciones
? | 1 dias | Sistema de inicio de sesion | Los datos seran administrados y solo autorizados por los duenos o creadores de la cuenta
? | 5 dias | Dashboard | Toda la informacion del negocio, desde datos, compras, ventas, ganancias, perdidas
? | 3 dias | Inventario | Apartado donde el usuario podra ver, revisar, administrar sus productos, dar de alta, y revisar inventario
? | 5 dias | Shop | Tienda donde se cobraran los productos y se venderan al cliente